## Hoja1
VP | Area | Indicador | Hito | Orden Hito | Tipo Indicador | Fecha de Inicio | Fecha Finalizacion | Fecha de Carga | Avance (%) | Estado | Responsable | Responsable de Carga
VPD | Alianza Estratégica | Acreditación gestión de recursos GCF | Formalización del interés en iniciar proceso | 1 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 2025-03-31 | 100 | Completado | Claudia Gutierrez | Rafael Ranieri
VPD | Alianza Estratégica | Acreditación gestión de recursos GCF | Revisión procedimiento para Green Climate Fund (GCF) | 2 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 2025-03-31 | 10 | En Progreso | Claudia Gutierrez | Rafael Ranieri
VPD | Alianza Estratégica | Acreditación gestión de recursos GCF | Auto-evaluación GCF | 3 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-04-18 | 2025-03-31 | 10 | En Progreso | Claudia Gutierrez | Rafael Ranieri
VPD | Alianza Estratégica | Acreditación gestión de recursos GCF | Versión final presentada al DEJ para consideración | 4 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 5 | En Progreso | Claudia Gutierrez | Rafael Ranieri
VPD | Alianza Estratégica | Acreditación gestión de recursos UE | Revisión procedimiento para EU Pilar Assessment | 5 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 2025-03-31 | 100 | Completado | Claudia Gutierrez | Rafael Ranieri
VPD | Alianza Estratégica | Acreditación gestión de recursos UE | Auto-evaluación EU Pilar Assessment | 6 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-12-05 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Claudia Gutierrez | Rafael Ranieri
VPD | Alianza Estratégica | Acreditación gestión de recursos UE | Formalización del interés en iniciar proceso | 7 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Claudia Gutierrez | Rafael Ranieri
VPD | Alianza Estratégica | Acreditación gestión de recursos UE | Inicio formal de la implementación del proceso de acreditación | 8 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Claudia Gutierrez | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Aumento de Capital Suscripto | Versión final para revisión interna | 1 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-04-16 | 2025-03-31 | 100 | Completado | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Aumento de Capital Suscripto | Versión final para consideración interna | 2 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-04-22 | 2025-03-31 | 100 | Completado | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Aumento de Capital Suscripto | Versión final presentada al DEJ para consideración | 3 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-06-09 | 2025-03-31 | 100 | Completado | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Aumento de Capital Suscripto | Recabar feedback DEJ y AG | 4 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 80 | En Progreso | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Aumento de Capital Suscripto | Considerar afinamientos con base en benchmarking actualizado | 5 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 80 | En Progreso | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Aumento de Capital Suscripto | Desarrollar criterios y escenarios para flexibilidad en el cronograma de pago | 6 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 80 | En Progreso | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Análisis y Estudios Ecónomicos | Iniciativa para transparencia datos | Comité Presenta Plan de Implementación de Reporte de Operaciones a IATI | 1 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 100 | Completado | Matias Mednik | Rafael Ranieri
VPD | Análisis y Estudios Ecónomicos | Iniciativa para transparencia datos | Conversión de métodos y clasificaciones Fonplata al estándar de IATI | 2 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 2025-03-31 | 100 | Completado | Matias Mednik | Rafael Ranieri
VPD | Análisis y Estudios Ecónomicos | Iniciativa para transparencia datos | Aplicación para reportar aprobada por PRE enviada a IATI | 3 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Matias Mednik | Rafael Ranieri
VPD | Análisis y Estudios Ecónomicos | Iniciativa para transparencia datos | Inicio formal de reporte de nuestras operaciones | 4 | Gestion | 2025-01-01 | 1900-01-09 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Matias Mednik | Rafael Ranieri
VPD | Análisis y Estudios Ecónomicos | Iniciativa para transparencia datos | Comité define rango temporal de operaciones a reportar y frecuencia de actualización | 5 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Matias Mednik | Rafael Ranieri
VPD | Análisis y Estudios Ecónomicos | Iniciativa para transparencia datos | Tipo de sistema a desarrollar/emplear conforme el volumen de las operaciones | 6 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Matias Mednik | Rafael Ranieri
VPD | Análisis y Estudios Ecónomicos | Iniciativa para transparencia datos | Inicio formal de la implementación del proceso de acreditación | 7 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Matias Mednik | Rafael Ranieri
VPD | Análisis y Estudios Ecónomicos | Iniciativa para transparencia datos | Formación del Comité del proyecto IATI | 8 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Matias Mednik | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Nueva Estrategia Institucional | Versión final presentada a la AG | 1 | Estratégico | 2025-01-01 | 2026-02-28 | 2025-03-31 | 100 | Completado | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Nueva Estrategia Institucional | Documento base - Estructura y directivas para desarrollo | 2 | Estratégico | 2025-01-01 | 2026-02-28 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Nueva Estrategia Institucional | Incorporar contexto estratégico conectando con nichos | 3 | Estratégico | 2025-01-01 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Nueva Estrategia Institucional | Incorporar consideraciones sobre instrumentos | 4 | Estratégico | 2025-01-01 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Nueva Estrategia Institucional | Presentación para teste de informe basado en el MRC con base 2023 | 5 | Estratégico | 2025-01-01 | 2026-04-05 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Nueva Estrategia Institucional | Versión para revisión interna Estrategia + MRC | 6 | Estratégico | 2025-01-01 | 2026-04-05 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Nueva Estrategia Institucional | Versión final para consideración interna | 7 | Estratégico | 2025-01-01 | 2026-04-20 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Nueva Estrategia Institucional | Versión final y presentación para información al DEJ | 8 | Estratégico | 2025-01-01 | 2026-05-05 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Nueva Estrategia Institucional | Versión final presentada al DEJ para consideración | 9 | Estratégico | 2025-01-01 | 2026-05-28 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Nueva Estrategia Institucional | Versión final incorporando consideraciones DEJ para consideración interna | 10 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Planificacion Estratégica | Versión para revisión interna | 1 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-05-16 | 2025-03-31 | 100 | Completado | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Planificacion Estratégica | Versión final y presentación para información al DEJ | 2 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-05-31 | 2025-03-31 | 100 | Completado | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Planificacion Estratégica | Versión final para consideración interna | 3 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-05-20 | 2025-03-31 | 100 | Completado | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Planificacion Estratégica | Incorporar contenido elaboración y ejecución | 4 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 70 | En Progreso | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Planificacion Estratégica | Versión final presentada a la AG | 5 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 50 | En Progreso | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Planificacion Estratégica | Benchmarking | 6 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 60 | En Progreso | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPD | Efectividad y Desarrollo | Planificacion Estratégica | Estructura y directivas para desarrollo | 7 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 50 | En Progreso | Rafael Ranieri | Rafael Ranieri
VPE | Talento Humano | Análisis de propuesta de valor y escalas salariales | Actualización de Política de Recursos Humanos | 1 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 100 | En Progreso | Angel Torres | Angel Torres
VPE | Talento Humano | Análisis de propuesta de valor y escalas salariales | Sociabilización e implementación | 2 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 50 | En Progreso | Angel Torres | Angel Torres
VPE | Talento Humano | Análisis de propuesta de valor y escalas salariales | Actualización de Manual y Reglamentos | 3 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 0 | En Progreso | Angel Torres | Angel Torres
VPE | Talento Humano | Análisis de propuesta de valor y escalas salariales | Contratación de consultoría | 4 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 30 | En Progreso | Angel Torres | Angel Torres
VPE | Talento Humano | Análisis de propuesta de valor y escalas salariales | Aprobación de productos | 5 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 0 | En Progreso | Angel Torres | Angel Torres
VPE | Talento Humano | Análisis de propuesta de valor y escalas salariales | Implementación y sociabilización | 6 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 0 | En Progreso | Angel Torres | Angel Torres
VPE | Talento Humano | Programa progresivo de clima organizacional | Definición de TDR´s para consultoría | 1 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 100 | En Progreso | Angel Torres | Angel Torres
VPE | Talento Humano | Programa progresivo de clima organizacional | Contratación | 2 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 20 | En Progreso | Angel Torres | Angel Torres
VPE | Talento Humano | Programa progresivo de clima organizacional | Revisión y aprobación de productos | 3 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 0 | En Progreso | Angel Torres | Angel Torres
VPE | Talento Humano | Programa progresivo de clima organizacional | Implementación y socibilización | 4 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 0 | En Progreso | Angel Torres | Angel Torres
VPE | TEI | Estrategia diseñada y aprobada TEI | Definición de TDRs | 1 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 100 | En Progreso | Angel Torres | Angel Torres
VPE | TEI | Estrategia diseñada y aprobada TEI | Publicación de convocatoria | 2 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 100 | En Progreso | Angel Torres | Angel Torres
VPE | TEI | Estrategia diseñada y aprobada TEI | Conclusión del proceso de contratación | 3 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 20 | En Progreso | Angel Torres | Angel Torres
VPE | TEI | Estrategia diseñada y aprobada TEI | Aprobación de estrategia | 4 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 20 | En Progreso | Angel Torres | Angel Torres
VPE | TEI | Estrategia diseñada y aprobada TEI | Implentación y socibilización | 5 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 20 | En Progreso | Angel Torres | Angel Torres
VPE | TEI | Cantidad de CTI realizados | CTI en T1/2025 | 1 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 100 | Completado | Matheus Seelend | Matheus Seelend
VPE | TEI | Cantidad de CTI realizados | CTI en T2/2025 | 2 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Matheus Seelend | Matheus Seelend
VPE | TEI | Cantidad de CTI realizados | CTI en T3/2025 | 3 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Matheus Seelend | Matheus Seelend
VPE | TEI | Cantidad de CTI realizados | CTI en T4/2025 | 4 | Gestion | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Matheus Seelend | Matheus Seelend
PRE | Auditoria | Sistema Auditoria Implementado | 8 trabajos de auditoria acum finalizados + Plan 2026 | 4 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 5 | En Progreso | Nestor Espinola | Nestor Espinola
PRE | Auditoria | Sistema Auditoria Implementado | 6 trabajos de auditoria acum en proceso | 3 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 2025-03-31 | 35 | En Progreso | Nestor Espinola | Nestor Espinola
PRE | Auditoria | Sistema Auditoria Implementado | 3 trabajos de auditoria en proceso | 2 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-07-31 | 2025-03-31 | 40 | En Progreso | Nestor Espinola | Nestor Espinola
PRE | Auditoria | Sistema Auditoria Implementado | Sistema de Auditoria Operativo | 1 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 100 | Completado | Nestor Espinola | Nestor Espinola
PRE | Comunicación | Nueva Identidad Visual | Inicio de consultoría | 4 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-05-13 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | María Cazut | María Cazut
PRE | Comunicación | Nueva Identidad Visual | Entrega Producto 1: Auditoría de marca | 5 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | María Cazut | María Cazut
PRE | Comunicación | Nueva Identidad Visual | Producto 2: Estrategia de marca | 6 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-06-20 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | María Cazut | María Cazut
PRE | Comunicación | Nueva Identidad Visual | Producto 3: Identidad visual y manual de marca | 7 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-07-18 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | María Cazut | María Cazut
PRE | Comunicación | Nueva Identidad Visual | Aprobación final y cierre | 8 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | María Cazut | María Cazut
PRE | Comunicación | Nueva Identidad Visual | Evaluación y adjudicación | 3 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-05-03 | 2025-03-31 | 75 | En Progreso | María Cazut | María Cazut
PRE | Comunicación | Nueva Identidad Visual | TDRs y búsqueda de proveedores | 1 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 100 | Completado | María Cazut | María Cazut
PRE | Comunicación | Nueva Identidad Visual | Publicación de convocatoria | 2 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 100 | Completado | María Cazut | María Cazut
PRE | Gestión de Riesgos | Proceso VPF en COSO | 50% procesos GTA - GRC- COSO | 4 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | María Musso | María Musso
PRE | Gestión de Riesgos | Proceso VPF en COSO | 3 procesos de VPF aprobados- COSO | 2 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 2025-03-31 | 33 | En Progreso | María Musso | María Musso
PRE | Gestión de Riesgos | Proceso VPF en COSO | Diagnóstico procesos GTA y GRC- COSO | 3 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 50 | En Progreso | María Musso | María Musso
PRE | Gestión de Riesgos | Proceso VPF en COSO | Diagnóstico procesos VPF- COSO | 1 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 100 | Completado | María Musso | María Musso
PRE | Legal | Nuevas Versiones Normativas | Revisión y elaboración de resoluciones aplicables. | 6 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Karina Pereira | Karina Pereira
PRE | Legal | Nuevas Versiones Normativas | Aprobación de normativa. | 7 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Karina Pereira | Karina Pereira
PRE | Legal | Nuevas Versiones Normativas | Actualización de normativa en Lucid Chart | 8 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Karina Pereira | Karina Pereira
PRE | Legal | Nuevas Versiones Normativas | Lucid Chart con links | 9 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 2025-03-31 | 0 | Por Comenzar | Karina Pereira | Karina Pereira
PRE | Legal | Nuevas Versiones Normativas | Redacción de las versiones actualizadas. | 5 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 2025-03-31 | 5 | En Progreso | Karina Pereira | Karina Pereira
PRE | Legal | Nuevas Versiones Normativas | Todos los documentos a revisar iniciaron en 2025 | 4 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-08-30 | 2025-03-31 | 10 | En Progreso | Karina Pereira | Karina Pereira
PRE | Legal | Nuevas Versiones Normativas | Jerarquía normativa completada por VPs. | 2 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 25 | En Progreso | Karina Pereira | Karina Pereira
PRE | Legal | Nuevas Versiones Normativas | Identificación de normativas a actualizar | 3 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 2025-03-31 | 25 | En Progreso | Karina Pereira | Karina Pereira
PRE | Legal | Nuevas Versiones Normativas | Lucid chart jerarquía normativa institucional | 1 | Estratégico | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 100 | Completado | Karina Pereira | Karina Pereira